## Plan1
PRIOR | ATIVIDADE | ESFORÇO DIAS | PREVISTO CONCLUSÃO | PERCENTUAL CONCLUÍDO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
2 | Converter o Monitor de Defeitos, para a nova versão do SGQ. | 4 | 2017-09-11 | 0% | A Iniciar
3 | Converter Report TRG, para a nova versão do SGQ. | 5 | 2017-09-18 | 0% | A Iniciar
4 | Revisar e ajustar rotinas de carga do SGQ, para rodar carga durante a noite e FDS | 8 | 2017-09-19 | 0% | A Iniciar
5 | Criar no SGQ, versão do Report de projetos no formato HTML (da mesmo forma que foi feito para agrupadores) | 2 | 2017-09-21 | 0% | A Iniciar
| Planejamento e execução de gmud para o SGQ (crq: 21711 ) |  | 2017-09-07 | 20%
Módulos de quality gates e release (levantar requisitos com a Sabrina, planejar e desenvolver)
Da suporte ao Jose Víctor, na conversão de indicadores de desenvolvimento, para a arquitetura de componentes
| Integrar SGQ com o NDS |  |  |  |  | Alessandro Finterman (gerente de seguraça) informou que a autenticação pelo NDS, é um recomendação. Então, apesar de não ser um exigência, faremos esta autenticação no NDS. Para isto, procuramos o River de Morais (outro gerente de segurança, indicado pelo Alessandro). River ficou de responserá se haverá necessidade de abrir projeto no Clarity para envolver a área de integração.
| Criar no SGQ, Ind. Tempo Médio Re-Teste |  |  | 100% | Concluída
| Planejar e Executar GMUD para o SGQ. CRQ: 21214, GMUD: 9573995 |  |  | 100% | Concluída | Nesta gmud a senha do banco será alterada. Se o acesso de consulta não estiver liberado, passarei a gerar as extrações manualmente para as fábricas.
| Ajustes no módulo de Cadeia Puxada |  |  | 100% | Concluída
| Criar no SGQ, Ind. Taxa Defeito UAT |  |  | 100% | Concluída
| Criar no SGQ, Ind. Taxa Defeito Improcedente |  |  | 100% | Concluída
| Criar stored procedure para a extrações de dados para link e Acc |  |  | 100% | Concluída | SP estaram prontas, mas fábrica não poderam executar enquanto acesso não for liberado
| Customizações no HP ALM, de acordo com as regras definidas pelo João Guilherme |  |  | 100% | Concluída
| Extrações de dados do SGQ, para acompanhamento das janelas de mudança semanais (Fernando Machado) |  |  | 100% | Concluída | ARS 16151978, aberto para resolver problema de acesso gerado pela área de segurança.
| Ind. Teste - Taxa de Produtividade - inf. complementares |  |  | 100% | Concluída
| Ind. Teste - Taxa de Rejeição de Evidências de TI |  |  | 100% | Concluída
| Ind. Teste - Taxa de Rejeição de Evidências de UAT |  |  | 100% | Concluída
| Ind. Teste - Taxa de Rejeição de Evidências de TI e UAT (consolidado) |  |  | 100% | Concluída
| Criação de controle de acesso para a cadeia puxada. |  |  | 100% | Concluída